## 401306
| 401306 | Redes de distribución
| UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
| N1L1 | km de conductor/fase aéreo urbano - Aislado - Aluminio - calibre < 6 | 702400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1L121 | N1L121 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8189000 | 1.7671 | 14471191.35 | 0 | 0 | 1.7671
N1L122 | N1L122 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10614200 | 3.2364 | 34351478.454 | 0 | 0 | 3.2364
N1L123 | N1L123 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 2/0 | 13039500 | 1.5644 | 20399515.38 | 0 | 0 | 1.5644
| N1L124 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15464700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1L55 | N1L55 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8187300 | 0.08124 | 665136.252 | 0.066 | 540361.8 | 0.01524
N1L56 | N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10612500 | 5.7397 | 60912354 | 25.032 | 265652100 | -19.2923
| N1L57 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2/0 | 13037800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L58 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L67 | km de conductor/fase aéreo rural - Aislado - Aluminio - calibre < 6 | 703500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L70 | km de conductor/fase aéreo rural - Aislado - Aluminio - calibre 1 | 2480900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L98 | km de conductor/fase aéreo rural - Desnudo - Aluminio - calibre 6 | 1613700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1O2 | N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 154040 | 24 | 3696960 | 68 | 10474720 | -44 | 4.2692
N1O3 | N1O3 | Caja de Derivación N1 | 153498 | 2 | 306996 | 17 | 2609466 | -15
| N1P37 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red común | 801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1P49 | N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 646000 | 4 | 2584000 | 61 | 39406000 | -37
| N1P51 | Poste de concreto - 12 m - urbano- suspensión - red trenzada | 1011000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 1226000 | 0 | 0 | 114 | 139764000 | -94
N1P61 | N1P61 | Poste de concreto - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 750000 | 4 | 3000000 | 0 | 0 | 4
| N1P63 | Poste de concreto - 12 m - rural- suspensión - red trenzada | 1116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P67 | Poste de metálico - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 942000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1P70 | N1P70 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 1330000 | 2 | 2660000 | 0 | 0 | 2
N1P73 | N1P73 | Poste de concreto - 8 m - urbano - retención - red trenzada | 663000 | 11 | 7293000 | 0 | 0 | 11
N1P82 | N1P82 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- retención - red trenzada | 1243000 | 6 | 7458000 | 0 | 0 | 6
N1P85 | N1P85 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red trenzada | 767000 | 5 | 3835000 | 0 | 0 | 5
| N1P86 | Poste de concreto -10 m - rural- retención - red trenzada | 933000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P87 | Poste de concreto - 12 m - rural- retención - red trenzada | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P91 | Poste de metálico - 8 m - rural- retención - red trenzada | 1171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1P94 | N1P94 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- retención - red trenzada | 1347000 | 12 | 16164000 | 0 | 0 | 12
| N1P95 | Poste de fibra de vidrio - 10 m - rural- retención - red trenzada | 1996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T11 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 30 kVA | 8190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T12 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 45 kVA | 9446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T14 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 75 kVA | 11958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T3 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 10 kVA | 5887000 | 0 | 0 | 4 | 23548000 | -4
| N1T4 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 15 kVA | 6286000 | 0 | 0 | 9 | 56574000 | -9
| N1T40 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 10 kVA | 6458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1T41 | N1T41 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 15 kVA | 6857000 | 2 | 13714000 | 0 | 0 | 2
| N1T42 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 25 kVA | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T43 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 37,5 kVA | 7726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T44 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 50 kVA | 8125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T48 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 30 kVA | 8767000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T49 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 45 kVA | 10023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1T5 | N1T5 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 25 kVA | 6686000 | 1 | 6686000 | 0 | 0 | 1
| N1T51 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 75 kVA | 12535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T52 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 112,5 kVA | 13930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T53 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 150 kVA | 15186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T6 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 37,5 kVA | 7133000 | 0 | 0 | 4 | 28532000 | -4
| N1T7 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 50 kVA | 7532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ10 | Equipo de medida - N2 | 1023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L104 | km de conductor (3 fases) cobre 2 AWG | 50629000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L128 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 2/0 AWG | 199510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L136 | Cable de Guarda | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L138 | Poste metálico de 12 m 750 kg | 3778000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 2 | 6430000 | 42 | 135030000 | -40
N2L71 | N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 | 2 | 8452000 | 16 | 67616000 | -14
N2L72 | N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 | 6 | 24516000 | 8 | 32688000 | -2
N2L73 | N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 | 1 | 5315000 | 1 | 5315000 | 0
| N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 | 0 | 0 | 8 | 59064000 | -8
N2L75 | N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 | 7 | 42203000 | 5 | 30145000 | 2
| N2L80 | km de conductor (3 fases) ACSR 4 AWG | 10968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L81 | km de conductor (3 fases) ACSR 2 AWG | 12347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2L83 | N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 0.81916 | 12135036.24 | 3.7573 | 55661136 | -2.9382
| N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 | 0 | 0 | 0.090267 | 2110976.2667 | -0.090267
| N3L124 | Cable de Guarda | 3655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 3943000 | 0 | 0 | 1 | 3943000 | -1
| N3L74 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 13426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 297248667.676 |  | 958673760.0667 | 72
| 7400000 - 401304 | GE13-04 Red Segura
| UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
| N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 8.9761 | 25.032 | -16.056 | -170393769.375
| N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 24 | 68 | -44 | -6777760
| N1O3 | Caja de Derivación N1 | 2 | 17 | -15 | -2302470
| N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 24 | 61 | -37 | -23902000
| N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 20 | 114 | -94 | -115244000
| N1T40 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 10 kVA | 0 | 4 | -4 | -25832000
| N1T4 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 15 kVA | 2 | 9 | -7 | -44002000
| N1T6 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 37,5 kVA | 0 | 4 | -4 | -28532000
| N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 2 | 42 | -40 | -128600000
| N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 2 | 16 | -14 | -59164000
| N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 6 | 8 | -2 | -8172000
| N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 0 | 8 | -8 | -59064000
| N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 0 | 0.090267 | -0.090267 | -2110976.2667
| N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 0 | 1 | -1 | -3943000
-678039975.6417

## 401506
401506 | Medidas Entre Niveles de Tensión 2 a 4
UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10612500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N1L58 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15463000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 154040 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N2EQ10 | Equipo de medida - N2 | 1023000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N2EQ38 | Transformador de tensión - N2 | 5571000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N2EQ40 | Transformador de corriente - N2 | 3570000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N3EQ1 | Equipo de medida - N3 | 1071000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N3EQ11 | Transformador de tensión - N3 | 5908000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N3EQ27 | Transformador de corriente - N3 | 6765000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 9
7400030 - 401504 | Medidas Entre Niveles de Tensión 2 a 4
UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
N2EQ10 | Equipo de medida - N2 | 0 | 0 | 0 | 0
N3EQ11 | Transformador de tensión - N3 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## 401906
401906 | Macromedición
UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
N2EQ10 | Equipo de medida - N2 | 1023000 | 80 | 81840000 |  | 0 | 80
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 81840000 |  | 0 | 3
7400001
UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
0

## 200406
| 200406 | Expansión SDL
| UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
| N1C1 | Caja para redes subterráneas tipo sencillo | 1519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1C2 | Caja para redes subterráneas tipo doble | 3755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1C6 | N1C6 | Canalización con 2 ductos | 124000 | 0.82749 | 102608.76 | 0 | 0 | 0.82749
| N1L1 | km de conductor/fase aéreo urbano - Aislado - Aluminio - calibre < 6 | 702400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L121 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L122 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10614200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1L124 | N1L124 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15464700 | 9.7555 | 150866190.144 | 0 | 0 | 9.7555
| N1L137 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Aluminio - calibre 1/0 | 3072400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L138 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Aluminio - calibre 2/0 | 3664800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L140 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Aluminio - calibre 4/0 | 4849800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L149 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Cobre - calibre 2 | 11476300 | 0 | 0 | 0.054 | 619720.2 | -0.054
| N1L151 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Cobre - calibre 1/0 | 17007200 | 0 | 0 | 0.752 | 12789414.4 | -0.752
| N1L152 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Cobre - calibre 2/0 | 19772500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L154 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Cobre - calibre 4/0 | 25303200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L55 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8187300 | 0 | 0 | 0.768 | 6287846.4 | -0.768
| N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10612500 | 0 | 0 | 1.53 | 16237125 | -1.53
| N1L58 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15463000 | 0 | 0 | 0.015 | 231945 | -0.015
| N1L58 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15463000 | 0 | 0 | 0.015 | 231945 | -0.015
| N1L67 | km de conductor/fase aéreo rural - Aislado - Aluminio - calibre < 6 | 703500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L70 | km de conductor/fase aéreo rural - Aislado - Aluminio - calibre 1 | 2480900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1O2 | N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 154040 | 23 | 3542920 | 25 | 3851000 | -2
| N1O3 | Caja de Derivación N1 | 153498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P37 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red común | 801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 646000 | 0 | 0 | 9 | 5814000 | -9
| N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 1226000 | 0 | 0 | 4 | 4904000 | -4
N1P61 | N1P61 | Poste de concreto - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 750000 | 59 | 44250000 | 0 | 0 | 59
N1P70 | N1P70 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 1330000 | 1 | 1330000 | 0 | 0 | 1
| N1P72 | Poste de fibra de vidrio - 12 m - rural- suspensión - red trenzada | 2206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P73 | Poste de concreto - 8 m - urbano - retención - red trenzada | 663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P75 | Poste de concreto - 12 m - urbano- retención - red trenzada | 1028000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P82 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- retención - red trenzada | 1243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1P85 | N1P85 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red trenzada | 767000 | 34 | 26078000 | 0 | 0 | 34
| N1P87 | Poste de concreto - 12 m - rural- retención - red trenzada | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1P94 | N1P94 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- retención - red trenzada | 1347000 | 2 | 2694000 | 0 | 0 | 2
| N1P96 | Poste de fibra de vidrio - 12 m - rural- retención - red trenzada | 2222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T11 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 30 kVA | 8190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T12 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 45 kVA | 9446000 | 0 | 0 | 1 | 9446000 | -1
| N1T14 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 75 kVA | 11958000 | 0 | 0 | 2 | 23916000 | -2
| N1T15 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 112,5 kVA | 13265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T16 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 150 kVA | 14521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T3 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 10 kVA | 5887000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T4 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 15 kVA | 6286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T40 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 10 kVA | 6458000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T41 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 15 kVA | 6857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T42 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 25 kVA | 7257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1T43 | N1T43 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 37,5 kVA | 7726000 | 4 | 30904000 | 0 | 0 | 4
N1T44 | N1T44 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 50 kVA | 8125000 | 2 | 16250000 | 0 | 0 | 2
| N1T48 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 30 kVA | 8767000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T49 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 45 kVA | 10023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T5 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 25 kVA | 6686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T51 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 75 kVA | 12535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T52 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 112,5 kVA | 13930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T53 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 150 kVA | 15186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T6 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 37,5 kVA | 7133000 | 0 | 0 | 4 | 28532000 | -4
| N1T7 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 50 kVA | 7532000 | 0 | 0 | 2 | 15064000 | -2
| N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ24 | Seccionador monopolar - N2 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L104 | km de conductor (3 fases) cobre 2 AWG | 50629000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L127 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 1/0 AWG | 192490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L128 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 2/0 AWG | 199510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L138 | Poste metálico de 12 m 750 kg | 3778000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 1 | 3215000 | 5 | 16075000 | -4
| N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 | 0 | 0 | 1 | 4086000 | -1
| N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 | 0 | 0 | 2 | 12058000 | -2
| N2L76 | Canalización urbana 2x4" | 369585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L81 | km de conductor (3 fases) ACSR 2 AWG | 12347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 0 | 0 | 0.67 | 9925380 | -0.67
| N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 | 0 | 0 | 0.10767 | 2706094 | -0.10767
| N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L124 | Cable de Guarda | 3655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L128 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 2/0 AWG | 199510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 3943000 | 0 | 0 | 1 | 3943000 | -1
| N3L61 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - retención | 6953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L62 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - suspensión | 4940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L63 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - retención | 7034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L65 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito sencillo - retención | 11952000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L74 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 13426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L75 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - retención | 16435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L89 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 63988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 279232718.904 |  | 176718470 | 88
| 7400006 | Expansión del SDL
| UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
| N1L55 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 0 | 0.768 | -0.768 | -6287846.4
| N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 0 | 1.53 | -1.53 | -16237125
| N1L151 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Cobre - calibre 1/0 | 0 | 0.752 | -0.752 | -12789414.4
| N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 3 | 4 | -1 | -1226000
| N1T12 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 45 kVA | 0 | 1 | -1 | -9446000
| N1T14 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 75 kVA | 0 | 2 | -2 | -23916000
| N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 1 | 5 | -4 | -12860000
| N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 0 | 1 | -1 | -4086000
| N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 0 | 2 | -2 | -12058000
| N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 0 | 0.67 | -0.67 | -9925380
| N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 0 | 0.10767 | -0.10767 | -2706094
| N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 0 | 1 | -1 | -3943000
-115480859.8

## 300306
| 300306 | Transformadores de distribución
| UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
| N1L55 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8187300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10612500 | 0 | 0 | 0.287 | 3045787.5 | -0.287
| N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 154040 | 2 | 308080 | 44 | 6777760 | -42
| N1O3 | Caja de Derivación N1 | 153498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1P37 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red común | 801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1P46 | N1P46 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- retención - red común | 1381000 | 1 | 1381000 | 0 | 0 | 1
| N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 646000 | 0 | 0 | 3 | 1938000 | -3
| N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 1226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1T11 | N1T11 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 30 kVA | 8190000 | 2 | 16380000 | 2 | 16380000 | 0
N1T12 | N1T12 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 45 kVA | 9446000 | 1 | 9446000 | 4 | 37784000 | -3
| N1T13 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 50 kVA | 10702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1T14 | N1T14 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 75 kVA | 11958000 | 3 | 35874000 | 5 | 59790000 | -2
N1T15 | N1T15 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 112,5 kVA | 13265000 | 1 | 13265000 | 0 | 0 | 1
| N1T16 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 150 kVA | 14521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T19 | Transformador Pedestal Trifásico urbano de 112,5 kVA | 42713000 | 0 | 0 | 2 | 85426000 | -2
| N1T20 | Transformador Pedestal Trifásico urbano de 225 kVA | 45572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1T3 | N1T3 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 10 kVA | 5887000 | 2 | 11774000 | 115 | 677005000 | -113
| N1T38 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 5 kVA | 5658000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T4 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 15 kVA | 6286000 | 0 | 0 | 24 | 150864000 | -24
N1T40 | N1T40 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 10 kVA | 6458000 | 95 | 613510000 | 0 | 0 | 95
N1T41 | N1T41 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 15 kVA | 6857000 | 23 | 157711000 | 0 | 0 | 23
N1T42 | N1T42 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 25 kVA | 7257000 | 8 | 58056000 | 0 | 0 | 8
N1T43 | N1T43 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 37,5 kVA | 7726000 | 5 | 38630000 | 0 | 0 | 5
| N1T44 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 50 kVA | 8125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T45 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 75 kVA | 8525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T46 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 15 kVA | 6255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T48 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 30 kVA | 8767000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1T49 | N1T49 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 45 kVA | 10023000 | 2 | 20046000 | 0 | 0 | 2
| N1T5 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 25 kVA | 6686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T50 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 50 kVA | 11279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T51 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 75 kVA | 12535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1T52 | N1T52 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 112,5 kVA | 13930000 | 1 | 13930000 | 0 | 0 | 1
| N1T6 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 37,5 kVA | 7133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1T7 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 50 kVA | 7532000 | 0 | 0 | 2 | 15064000 | -2
| N1T8 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 75 kVA | 7932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ24 | Seccionador monopolar - N2 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ38 | Transformador de tensión - N2 | 5571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 | 0 | 0 | 30 | 14520000 | -30
| N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 0 | 0 | 2 | 6430000 | -2
| N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 | 0 | 0 | 1 | 4226000 | -1
| N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 | 0 | 0 | 2 | 8172000 | -2
| N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3EQ23 | Juego pararrayos (44 kV - N3 | 3073000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L124 | Cable de Guarda | 3655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 3943000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 990311080 |  | 1087422547.5 | 53
| 7400008 | Transformadores de distribución
| UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
| N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 0 | 0.287 | -0.287 | -3045787.5
| N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 2 | 44 | -42 | -6469680
| N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 0 | 3 | -3 | -1938000
| N1T3 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 10 kVA | 97 | 115 | -18 | -105966000
| N1T4 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 15 kVA | 23 | 24 | -1 | -6286000
| N1T7 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 50 kVA | 0 | 2 | -2 | -15064000
| N1T12 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 45 kVA | 3 | 4 | -1 | -9446000
| N1T14 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 75 kVA | 3 | 5 | -2 | -23916000
| N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 0 | 30 | -30 | -14520000
| N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 0 | 2 | -2 | -6430000
| N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 0 | 1 | -1 | -4226000
| N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 0 | 2 | -2 | -8172000
-205479467.5

## 200200
200200 | Buenos Aires 6.5 MVA - 34,5/13,2 Kv
N3S1
UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia |  | UCC_FC | CANTIDAD | CANT X1 | FC | DESCR | VALOR | VALOR FC
N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 154040 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | N3S1E03 | 3 | #REF! | 0.049 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) - N3 | 261078000 | 12792822
N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 3943000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | N3S1E04 | 1 | #REF! | 0.346 | Interruptor - N3 | 261078000 | 90332988
|  |  |  | 0 |  | 0 | 2 |  | N3S1E06 | 1 | #REF! | 0.171 | Seccionador tripolar - N3 | 261078000 | 44644338
[9 empty] | N3S1E07 | 1 | #REF! | 0.176 | Seccionador tripolar con Cuchilla de puesta a tierra - N3 | 261078000 | 45949728
[9 empty] | N3S1E08 | 3 | #REF! | 0.11 | Transformador de corriente - N3 | 261078000 | 28718580
7400072 - 200200 | Buenos Aires 6.5 MVA - 34,5/13,2 Kv | [7 empty] | N3S1E13 | 2840.7162 | #REF! | 0.145 | Acero Estructural (kg) | 261078000 | 37856310
UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo |  |  |  | N3S1E14 | 95 | #REF! | 0.002 | Conductores de media tensión | 261078000 | 522156
|  |  |  | 0 |  |  |  | N3S1E15 | 38 | #REF! | 0.001 | Conectores | 261078000 | 261078
0
0
NOTA: | Hay reporte CREG en el año 2023

## 200800
200800 | SE GUACHENE 6.5 MVA
UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
N3L121 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 35 kV- 500 kcmil | 357310000 |  | 0 | 0.046667 | 16674466.6667 | -0.046667
|  |  |  | 0 |  | 16674466.6667 | 1

## 402600
| 402600 | Subestación Guadualejo - SDL Guadualejo
| UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
N2L73 | N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 |  | 0 | 12 | 63780000 | -12
N2L74 | N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 |  | 0 | 13 | 95979000 | -13
N2L75 | N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L81 | km de conductor (3 fases) ACSR 2 AWG | 12347000 | 0.1408 | 1738457.6 | 0 | 0 | 0.1408
N2L83 | N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 7.3273 | 108547214.76 | 12.0893 | 179091384 | -4.762
N2L86 | N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 |  | 0 | 0.0016667 | 41890 | -0.0016667
N2L96 | N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
N2L99 | N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 110285672.36 |  | 338892274 | 8
| 7400100 | Subestación Guadualejo - SDL Guadualejo
| UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
| N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 0 | 12 | -12 | -63780000
| N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 0 | 13 | -13 | -95979000
| N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 7.3273 | 12.0893 | -4.762 | -70544169.24
-230303169.24

## 200301
| 200301 | SDL Caldono
| UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cant_CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
| N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 1226000 | 0 | 0 | 1 | 1226000 | -1
| N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 9 | 2430000 | 2 | 540000 | 7
N2EQ13 | N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 1003000 | 12 | 12036000 | 0 | 0 | 12
| N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 482000 | 0 | 0 | 35 | 16870000 | -35
N2EQ15 | N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 | 8 | 7696000 | 0 | 0 | 8
| N2EQ24 | Seccionador monopolar - N2 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ31 | Transición aérea - subterránea - N2 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2EQ35 | N2EQ35 | Reconectador - N2 | 45399000 | 4 | 181596000 | 1 | 45399000 | 3
| N2EQ38 | Transformador de tensión - N2 | 5571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ40 | Transformador de corriente - N2 | 3570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2EQ9 | N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 | 2 | 968000 | 0 | 0 | 2
| N2L100 | km de conductor (3 fases) semiaislado 266 kcmil | 99764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L104 | km de conductor (3 fases) cobre 2 AWG | 50629000 | 0 | 0 | 0.0033333 | 168763.3333 | -0.0033333
N2L134 | N2L134 | km de conductor (3 fases) AAAC aislado XLP o EPR, 15 kV- 500 Kcmil | 248056000 | 0.20221 | 50159403.76 | 0 | 0 | 0.20221
N2L137 | N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 9 | 2430000 | 2 | 540000 | 7
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 4 | 12860000 | 0 | 0 | 4
N2L71 | N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 | 6 | 25356000 | 0 | 0 | 6
N2L72 | N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 | 1 | 4086000 | 0 | 0 | 1
N2L73 | N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 | 4 | 21260000 | 0 | 0 | 4
N2L74 | N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 | 48 | 354384000 | 0 | 0 | 48
N2L75 | N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 | 6 | 36174000 | 0 | 0 | 6
N2L76 | N2L76 | Canalización urbana 2x4" | 369585000 | 0.14789 | 54657925.65 | 0 | 0 | 0.14789
N2L83 | N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 8.1799 | 121177483.02 | 2.032 | 30102048 | 6.1479
| N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 | 0 | 0 | 0.0083333 | 209450 | -0.0083333
N2L96 | N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 | 0.13943 | 3260709.98 | 0.274 | 6407764 | -0.13457
N2L99 | N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 | 0.06087 | 4421292.45 | 0 | 0 | 0.06087
| N2S7 | Bahía de línea - subestación reducida | 84103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3EQ2 | Juego cuchillas de operación sin carga - N3 | 1581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N3EQ22 | Juego cortacircuitos - N3 | 1693000 | 0 | 0 | 3 | 5079000 | -3
| N3EQ5 | Reconectador - N3 | 60774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3L121 | N3L121 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 35 kV- 500 kcmil | 357310000 | 0.051 | 18222810 | 0 | 0 | 0.051
| N3L124 | Cable de Guarda | 3655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3L126 | N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 376000 | 1 | 376000 | 0 | 0 | 1
| N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 3943000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3L62 | N3L62 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - suspensión | 4940000 | 1 | 4940000 | 0 | 0 | 1
| N3L74 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 13426000 | 0 | 0 | 1 | 13426000 | -1
N3L82 | N3L82 | Canalización 4*6" | 512465000 | 0.051 | 26135715 | 0 | 0 | 0.051
| N3L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 3/0 AWG | 45389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3L97 | N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 63988000 | 0.04213 | 2695814.44 | 0 | 0 | 0.04213
[5 empty] | 947323154.3 |  | 119968025.3333 | 40
7400168
| UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
| N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 0 | 1 | -1 | -1226000
| N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 24 | 35 | -11 | -5302000
| N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 0.13943 | 0.274 | -0.13457 | -3147054.02
| N3EQ22 | Juego cortacircuitos - N3 | 0 | 3 | -3 | -5079000
| N3L74 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 0 | 1 | -1 | -13426000
-28180054.02

## 200700
| 200700 | Remodelación y nueva Línea San Bernardino - Piendamó 34.5 kV - Etapa I
| UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
| N1L55 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8187300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10612500 | 0 | 0 | 0.045 | 477562.5 | -0.045
| N1L58 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2L137 | N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 1 | 270000 | 68 | 18360000 | -67
| N1O3 | Caja de Derivación N1 | 153498 | 0 | 0 | 5 | 767490 | -5
| N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2EQ15 | N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 | 1 | 962000 | 0 | 0 | 1
| N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N2L100 | km de conductor (3 fases) semiaislado 266 kcmil | 99764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 2 | 6430000 | 0 | 0 | 2
N2L71 | N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 | 1 | 4226000 | 0 | 0 | 1
| N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2L74 | N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 | 3 | 22149000 | 0 | 0 | 3
N2L83 | N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 0.35101 | 5199862.14 | 0 | 0 | 0.35101
N2L86 | N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 | 0.27174 | 6829913.16 | 2.7397 | 68858782 | -2.4679
N3EQ2 | N3EQ2 | Juego cuchillas de operación sin carga - N3 | 1581000 | 1 | 1581000 | 6 | 9486000 | -5
N3EQ3 | N3EQ3 | Juego pararrayos - N3 | 1380000 | 1 | 1380000 | 0 | 0 | 1
N3EQ9 | N3EQ9 | Transición aérea - subterránea - N3 | 2540000 | 1 | 2540000 | 11 | 27940000 | -10
N3L121 | N3L121 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 35 kV- 500 kcmil | 357310000 | 0.03042 | 10869370.2 | 0.24 | 85754400 | -0.20958
N3L124 | N3L124 | Cable de Guarda | 3655000 | 8.7539 | 31995431.4 | 1.956 | 7149180 | 6.7979
N3L126 | N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 376000 | 46 | 17296000 | 0 | 0 | 46
| N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 3943000 | 0 | 0 | 1 | 3943000 | -1
N3L62 | N3L62 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - suspensión | 4940000 | 25 | 123500000 | 0 | 0 | 25
N3L63 | N3L63 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - retención | 7034000 | 8 | 56272000 | 0 | 0 | 8
N3L65 | N3L65 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito sencillo - retención | 11952000 | 1 | 11952000 | 0 | 0 | 1
N3L66 | N3L66 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito doble - suspensión | 8703000 | 2 | 17406000 | 0 | 0 | 2
N3L67 | N3L67 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito doble - retención | 13898000 | 4 | 55592000 | 0 | 0 | 4
| N3L74 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 13426000 | 0 | 0 | 2 | 26852000 | -2
N3L76 | N3L76 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito doble - suspensión | 14422000 | 29 | 418238000 | 0 | 0 | 29
N3L77 | N3L77 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito doble - retención | 18292000 | 8 | 146336000 | 0 | 0 | 8
N3L79 | N3L79 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Postes en H - Circuito sencillo - retención | 30916000 | 1 | 30916000 | 0 | 0 | 1
N3L80 | N3L80 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Postes en H - Circuito doble - suspensión | 27592000 | 5 | 137960000 | 0 | 0 | 5
N3L81 | N3L81 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Postes en H - Circuito doble - retención | 32863000 | 23 | 755849000 | 0 | 0 | 23
N3L82 | N3L82 | Canalización 4*6" | 512465000 | 0.02806 | 14379767.9 | 0 | 0 | 0.02806
N3L89 | N3L89 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25204000 | 6.083 | 153316436.08 | 0 | 0 | 6.083
N3L97 | N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 63988000 | 3.2204 | 206065675.44 | 3.179 | 203417852 | 0.04138
[5 empty] | 2239511456.32 |  | 453006266.5 | 37
| 7400169 | Remodelación y nueva Línea San Bernardino - Piendamó 34.5 kV - Etapa I
| UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
| N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 47 | 68 | -21 | -7896000
| N3EQ2 | Juego cuchillas de operación sin carga - N3 | 1 | 6 | -5 | -7905000
| N3EQ9 | Transición aérea - subterránea - N3 | 1 | 11 | -10 | -25400000
-41201000

## 200901
200901 | Expansión del SDL (Circuito Popayán N2)
UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 |  | 0 | 3 | 9645000 | -3
N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 |  | 0 | 4 | 16904000 | -4
N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 |  | 0 | 6 | 24516000 | -6
|  |  |  | 0 |  | 51065000 | 3
7400171
UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
0
0
0

## 402000
402000-CPE | Línea San Bernardino - Los Andes 34.5 kV
N3S1
UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia |  | UCC_FC | CANTIDAD | CANT X3 | FC | DESCR | VALOR | VALOR FC
N3EQ1 | Equipo de medida - N3 | 1071000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | N3S1E03 | 3 | 3 | 0.049 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) - N3 | 261078000 | 12792822
N3EQ11 | Transformador de tensión - N3 | 5908000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | N3S1E04 | 1 | 1 | 0.346 | Interruptor - N3 | 261078000 | 90332988
N3S1 | Bahía de línea - configuración barra sencilla -tipo convencional | 261078000 | 1 | 261078000 |  | 0 | 1 |  | N3S1E06 | 1 | 1 | 0.171 | Seccionador tripolar - N3 | 261078000 | 44644338
|  |  |  | 261078000 |  | 0 | 3 |  | N3S1E07 | 1 | 1 | 0.176 | Seccionador tripolar con Cuchilla de puesta a tierra - N3 | 261078000 | 45949728
[9 empty] | N3S1E08 | 3 | 3 | 0.11 | Transformador de corriente - N3 | 261078000 | 28718580
[9 empty] | N3S1E13 | 2840.7162 | 2840.7162 | 0.145 | Acero Estructural (kg) | 261078000 | 37856310
| Línea San Bernardino - Los Andes 34.5 kV | [7 empty] | N3S1E14 | 95 | 95 | 0.002 | Conductores de media tensión | 261078000 | 522156
UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo |  |  | N3S1E15 | 38 | 38 | 0.001 | Conectores | 261078000 | 261078
0
0
0
NOTA: | Hay reporte CREG en el año 2023

## 400600
400600 | Eliminación T-Mondomo
UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 154040 |  | 0 | 19 | 2926760 | -19
N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 |  | 0 | 1 | 4086000 | -1
N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 |  | 0 | 0.19933 | 2952924 | -0.19933
N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 |  | 0 | 0.39867 | 10020088 | -0.39867
N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 |  | 0 | 1.892 | 44246312 | -1.892
N3L124 | Cable de Guarda | 3655000 |  | 0 | 2.0558 | 7513875.9 | -2.0558
N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 63988000 |  | 0 | 4.3354 | 277415708.1333 | -4.3354
|  |  |  | 0 |  | 349161668.0333 | 7
7400188
UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 0 | 19 | -19 | -2926760
N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 0 | 1 | -1 | -4086000
N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 0 | 1.892 | -1.892 | -44246312
N3L124 | Cable de Guarda | 0 | 2.0558 | -2.0558 | -7513875.9
N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 0 | 4.3354 | -4.3354 | -277415708.1333
-336188656.0333

## 401004
| 401004 | Repotenciación - Expansión (Calibre) - Zona Sur - Etapa II (Timbío - Rosas)
| UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
| N1L55 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8187300 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10612500 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
N2EQ12 | N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 1200000 | 22 | 26400000 |  | 0 | 22
N2EQ13 | N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 1003000 | 6 | 6018000 |  | 0 | 6
N2EQ15 | N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 | 5 | 4810000 |  | 0 | 5
N2EQ35 | N2EQ35 | Reconectador - N2 | 45399000 | 2 | 90798000 |  | 0 | 2
N2EQ9 | N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 | 2 | 968000 |  | 0 | 2
N2L137 | N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 4 | 1080000 |  | 0 | 4
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 4 | 12860000 |  | 0 | 4
N2L81 | N2L81 | km de conductor (3 fases) ACSR 2 AWG | 12347000 | 0.1771 | 2186653.7 |  | 0 | 0.1771
N2L96 | N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 | 0.02221 | 519403.06 |  | 0 | 0.02221
N2L99 | N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 | 0.13932 | 10119508.2 |  | 0 | 0.13932
N3EQ2 | N3EQ2 | Juego cuchillas de operación sin carga - N3 | 1581000 | 6 | 9486000 |  | 0 | 6
N3EQ3 | N3EQ3 | Juego pararrayos - N3 | 1380000 | 4 | 5520000 |  | 0 | 4
N3EQ5 | N3EQ5 | Reconectador - N3 | 60774000 | 2 | 121548000 |  | 0 | 2
N3L126 | N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 376000 | 4 | 1504000 |  | 0 | 4
[5 empty] | 203019564.96 |  | 0 | 13
| 7400205 | Repotenciación - Expansión (Calibre) - Zona Sur - Etapa II (Timbío - Rosas)
| UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
0
0
0
0
0
0

## R_MANT_MT_BT
300205-300605 | Reposición de redes de MT y BT
UCC | Descripción | Valor UCC | Cantidad Plan | Valor Plan | Cantidad CAPEX | Valor CAPEX | Diferencia
N1C2 | Caja para redes subterráneas tipo doble | 3755000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L121 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8189000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L122 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10614200 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L123 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 2/0 | 13039500 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L124 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15464700 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L149 | km de conductor/fase subterráneo urbano - Aislado - Cobre - calibre 2 | 11476300 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L55 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8187300 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10612500 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L57 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2/0 | 13037800 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L58 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15463000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L70 | km de conductor/fase aéreo rural - Aislado - Aluminio - calibre 1 | 2480900 |  | 0 |  | 0 | 0
N1L99 | km de conductor/fase aéreo rural - Desnudo - Aluminio - calibre 4 | 1785500 |  | 0 |  | 0 | 0
N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 154040 |  | 0 |  | 0 | 0
N1O3 | Caja de Derivación N1 | 153498 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P1 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red común | 654000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P10 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red común | 1234000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P15 | Poste de concreto - 12 m - rural- suspensión - red común | 1123000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P16 | Poste de madera - 8 m - rural- suspensión - red común | 775000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P20 | Poste de metálico - 10 m - rural- suspensión - red común | 1159000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P22 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- suspensión - red común | 1338000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P23 | Poste de fibra de vidrio - 10 m - rural- suspensión - red común | 1987000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P25 | Poste de concreto - 8 m - urbano - retención - red común | 697000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P28 | Poste de madera - 8 m - urbano - retención - red común | 715000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P34 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- retención - red común | 1277000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P37 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red común | 801000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P46 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- retención - red común | 1381000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P47 | Poste de fibra de vidrio - 10 m - rural- retención - red común | 2031000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 646000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P51 | Poste de concreto - 12 m - urbano- suspensión - red trenzada | 1011000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 1226000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P61 | Poste de concreto - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 750000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P63 | Poste de concreto - 12 m - rural- suspensión - red trenzada | 1116000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P70 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 1330000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P73 | Poste de concreto - 8 m - urbano - retención - red trenzada | 663000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P82 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- retención - red trenzada | 1243000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P85 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red trenzada | 767000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P94 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- retención - red trenzada | 1347000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1P96 | Poste de fibra de vidrio - 12 m - rural- retención - red trenzada | 2222000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T16 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 150 kVA | 14521000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T3 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 10 kVA | 5887000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T38 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 5 kVA | 5658000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T4 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 15 kVA | 6286000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T40 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 10 kVA | 6458000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T41 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 15 kVA | 6857000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T42 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 25 kVA | 7257000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T43 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 37,5 kVA | 7726000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T5 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 25 kVA | 6686000 |  | 0 |  | 0 | 0
N1T7 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 50 kVA | 7532000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ11 | Indicador falla - N2 | 1124000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 1200000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 1003000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ14 | Pararrayos - N2 | 482000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 1003000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ24 | Seccionador monopolar - N2 | 655000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ26 | Seccionalizador con control inteligente, 400 A - N2 | 24698000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ29 | Seccionalizador manual (bajo carga), 400 A - N2 | 20319000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ35 | Reconectador - N2 | 45399000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L100 | km de conductor (3 fases) semiaislado 266 kcmil | 99764000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L126 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 2 AWG | 186256000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L127 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 1/0 AWG | 192490000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L128 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 2/0 AWG | 199510000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L136 | Cable de Guarda | 2960000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L138 | Poste metálico de 12 m 750 kg | 3778000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L76 | Canalización urbana 2x4" | 369585000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L80 | km de conductor (3 fases) ACSR 4 AWG | 10968000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L81 | km de conductor (3 fases) ACSR 2 AWG | 12347000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L84 | km de conductor (3 fases) ACSR 2/0 AWG | 16647000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L87 | km de conductor (3 fases) ACSR 266 kcmil | 29314000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L89 | km de conductor (3 fases) ACSR 397 kcmil | 40231000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 |  | 0 |  | 0 | 0
N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3EQ2 | Juego cuchillas de operación sin carga - N3 | 1581000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3EQ22 | Juego cortacircuitos - N3 | 1693000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3EQ23 | Juego pararrayos (44 kV - N3 | 3073000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3EQ3 | Juego pararrayos - N3 | 1380000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3EQ5 | Reconectador - N3 | 60774000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3EQ9 | Transición aérea - subterránea - N3 | 2540000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L121 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 35 kV- 500 kcmil | 357310000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L124 | Cable de Guarda | 3655000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 376000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 3943000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L61 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - retención | 6953000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L62 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - suspensión | 4940000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L63 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - retención | 7034000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L64 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito sencillo - suspensión | 7482000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L65 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito sencillo - retención | 11952000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L67 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito doble - retención | 13898000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L74 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 13426000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L75 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - retención | 16435000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L77 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito doble - retención | 18292000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L82 | Canalización 4*6" | 512465000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L89 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25204000 |  | 0 |  | 0 | 0
N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 63988000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 104
7400014-7400059-7400168
UC CREG | Descripción | Reportado CREG | Reportado OI | Diferencia | Costo
N1L55 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 0 | 0 | 0 | 0
N1L56 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 0 | 0 |  | 0
N1L58 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 0 | 0 |  | 0
N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 0 | 0 |  | 0
N1P49 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 0 | 0 |  | 0
N1P58 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- suspensión - red trenzada | 0 | 0 |  | 0
N1T3 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 10 kVA | 0 | 0 | 0 | 0
N1T4 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 15 kVA | 0 | 0 |  | 0
N1T5 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 25 kVA | 0 | 0 | 0 | 0
N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 0 | 0 |  | 0
N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 0 | 0 |  | 0
N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 0 | 0 |  | 0
N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 0 | 0 |  | 0
N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 0 | 0 | 0 | 0
N3EQ9 | Transición aérea - subterránea - N3 | 0 | 0 | 0 | 0
N3L60 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 0 | 0 | 0 | 0
N3L74 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito sencillo - suspensión | 0 | 0 | 0 | 0
N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 0 | 0 | 0 | 0
0
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se tiene reporte de transformadores instalados.

## Hoja6
DIFERENCIA CAPEX VS PI 2024
Área | OI | PROYECTO | DESCRIPCIÓN | VALOR
Desarrollo | 7400072 | 200200 | Buenos Aires 6.5 MVA - 34,5/13,2 Kv | 0
Desarrollo | 7400168 | 200301 | SDL Caldono | -28180054.02
Control de energía | 7400000 | 401306 | Red segura | -678039975.6417
Provisión de servicios | 7400006 | 200406 | Expansión SDL | -115480859.8
Mantenimiento | 7400008 | 300306 | Transformadores de distribución | -205479467.5
Mantenimiento
Desarrollo | 7400174 | 402000 | Línea San Bernardino - Los Andes 34.5 kV | 0
Desarrollo | 7400076 | 400600 | Eliminación T-Mondomo | -336188656.0333
Desarrollo | 7400205 | 401004 | Repotenciación - Expansión (Calibre) - Zona Sur - Etapa II (Timbío - Rosas) | 0
Control de energía | 7400030 | 401506 | Medidas Entre Niveles de Tensión 2 a 4 | 0
Control de energía | 7400001 | 401906 | Macromedición | 0
Desarrollo | 7400169 | 200700 | Remodelación y nueva Línea San Bernardino - Piendamó 34.5 kV - Etapa I | -41201000
Desarrollo | 7400075 | 200800 | SE GUACHENE 6.5 MVA | 0
Desarrollo | 7400171 | 200901 | Expansión del SDL (Circuito Popayán N2) | 0
Desarrollo | 7400100 | 402600 | Subestación Guadualejo - SDL Guadualejo | -230303169.24
-1634873182.235
[5 empty] | Mantenimiento - 0% |  | 0%
[5 empty] | Desarrollo - 44% | 635872879.2933 | 44.49%
[5 empty] | Control de energía - 47% | 678039975.6417 | 47.44%
[5 empty] | Provisión del servicio - 8% | 115480859.8 | 8.079%
1429393714.735
[5 empty] | AÑO | DESARROLLO | MANTENIMIENTO | CONTROL DE ENERGÍA | PROVISIÓN DE SERVICIO | TOTAL
[5 empty] | 2019 | 447022443.3267 | 2456146537.2815 | 1145923920.1 | $ - | 4049092900.7082
[5 empty] | 2020 | 872890950.66 | 2066940536.1 | 947658063.2467 | 151244360.24 | 4038733910.2467
[5 empty] | 2021 | 3563067828.51 | 1393844793.7067 | 126873000 | 485743724.89 | 5569529347.1067
[5 empty] | 2022 | 4868861898.2767 | 3471633209.7233 | 66239000 | 737173736.91 | 9143907844.91
[5 empty] | 2023 | 929066512.4867 | 974457448.2568 | 716971302.316 | 672869759.1917 | 3293365022.2512
[5 empty] | SUBT | 10680909633.26 | 10363022525.0683 | 3003665285.6627 | 2047031581.2317 | 26094629025.2227
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.